## Ф1-паспорт
Форма № 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» на 2018-2020 годы
(наименование регулируемой организации)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»
Местонахождение регулируемой организации | юридический адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71 почтовый адрес: 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 «б»
Сроки реализации инвестиционной программы | 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Технический директор - Яжемчук Владимир Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.:(3812) 65-01-86 e-mail: iagem@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Руководитель регулируемой организации
М.П. | Лунёв Аркадий Юрьевич
Ф.И.О.

## Ф2-программа
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»
(наименование регулируемой организации)
[11 empty] | в сфере теплоснабжения на | 2018-2020 |  |  | годы
№ п/п |  | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики | [5 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
[7 empty] | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя | [6 empty] | Всего | Про-финанси-ровано к 2018 г. | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
[7 empty] | показателя |  | до | после | [7 empty] | 2018 * | 2019** | 2020**
[7 empty] | (мощность, |  | реализации | реализации
[7 empty] | протяженность, |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2. | [23 empty] | амортизация | [5 empty] | прибыль
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | [23 empty] | котельные |  |  | тс |  |  | котельные |  |  | тс
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [23 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [23 empty] | котельные 2018: 20753.4539; котельные 2019: 20753.4539; котельные 2020: 20753.4539; тс 2018: 1435.41; тс 2019: 1435.41; тс 2020: 1435.41
3.2.1 |  | Замена дымососов ДН-15,5 и ДН-17У подключенных к водогрейному котлу ПТВМ-50 инв. № 1 и 2 на новые дымососы ДН-15,5 |  | Замена изношенного оборудования | Корпус № 1 котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97, г.Омска |  | Износ оборудования | % | 182 | 0 |  |  | 2019 | 2020 |  | 15493.938 |  |  | 7595.0677 | 7898.8704 |  |  |  | котельные 2019: 6436.498; котельные 2020: 6693.9579 | 13130.456
3.2.2 |  | Замена 2 (двух) сетевых насосов 1Д1250-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 |  |  | Корпус № 2 котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97, г.Омска |  | Износ оборудования | % | 182 | 0 |  |  | 2018 | 2019 |  | 4569.5624 |  | 4569.5624 | [5 empty] | тс 2018: 1435.41; тс 2018: 2437.1005 | 3872.5105
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 |  | Замена 2 (двух) сетевых насосов 1Д1250-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 на насосы меньшей мощности 1Д630-125 |  | Снижение затрат электроэнергии на привод сетевого оборудования | Корпус 2 котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97, г.Омска |  | Суммарная мощность сетевых насосов | кВт | 2520 | 1966 |  |  | 2018 | 2018 |  | 2692.6141 |  | 2692.6141 | [5 empty] | тс 2018: 2281.8763 | 2281.8763
4.1.2 |  | Замена 2 (двух) повысительных насосов на ТПНС-101 на насосы большое мощности |  | Обеспечение потребителей тепловой энергией | ТПНС-101 по ул. 21-я Амурская, 23, г.Омска |  | Суммарная мощность повысительных насосов | кВт | 288 | 338 |  |  | 2019 | 2019 |  | 2800.3186 |  |  | 2800.3186 |  |  |  |  | тс 2019: 1435.41; тс 2019: 937.7414 | 2373.1514
4.1.3 |  | Установка частотно-регулируемых приводов на подпиточные насосы КМ 100-65-200 котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 |  | Увеличение точности регулирования, экономия электрической энегии, снижение износа оборудования, увеличения срока службы | Корпус 1 котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97, г.Омска |  | Расход электроэнергии | кВт·ч | 208.965 | 167.172 |  |  | 2018 | 2019 |  | 382.0784 | - |  | 382.0784 |  | - | 0 |  | тс 2019: 323.7953 | 323.7953
4.1.4 |  | Разработка проектной документации на реконструкцию котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 с заменой паровых котлов на водогрейные |  | Снижение доли собственных нужд при выработке теппловой энергии, повышение технико-экономических показателей котельной | Коетльная по ул. 30-я Северная, 65/1, г.Омска |  | Собственные нужды котельной | % | 9.728 | 3.63 |  |  | 2019 | 2019 |  | 11382.3448 |  |  | 11382.3448 |  |  |  |  | котельные 2019: 9646.0549 | 9646.0549
4.1.5.1 |  | Тепло- и гидроизоляция трубопроводной арматуры тепловых сетей диаметром 720 - 159 мм с применением теплоизоляционного материала Изолат-03 |  | Снижение местных тепловых потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя | Тепловые сети пос. Амурский, ЦАО г.Омска |  | Тепловые потери через стальную арматуру | Гкал в год | 1505.901 | 248.448 |  |  | 2018 | 2018 |  | 197.0462 |  | 197.0462 | [5 empty] | тс 2018: 166.9883 | 166.9883
4.1.5.2 |  | Тепло- и гидроизоляция магистральной теплосети от УТ-5 до УТ-6 с применением скорлуп ППУ |  | Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии, теплоносителя | Тепловые сети от УТ-5 по ул. Аносова до УТ-6 по ул. 21-я Амурская, г.Омска |  | Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя | Гкал в год | 3559.25 | 2575.68 |  |  | 2018 | 2018 |  | 5508.7718 |  | 5508.7718 | [5 empty] | тс 2018: 4668.4507 | 4668.4507
4.1.5.3 |  | Тепло- и гидроизоляция магистральной теплосети от УТ-6 до УТ-2 (зав.Казицкий) с применением скорлуп ППУ |  | Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии, теплоносителя | Тепловые сети от УТ-6 по ул. 21-я Амурская до УТ-2 по ул. 16-я Амурская (зав. Казитского), г.Омска |  | Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя | Гкал в год | 2193.82 | 1580.81 |  |  | 2020 | 2020 |  | 3823.4667 |  |  |  | 3823.4667 |  |  |  | тс 2020: 1435.41; тс 2020: 1804.816 | 3240.226
4.1.5.4 |  | Тепло- и гидроизоляция магистральной теплосети от УТ-5/5 до УТ-99 с применением скорлуп ППУ |  | Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии, теплоносителя | Тепловые сети от УТ-5/5 по ул. Челюскинцев до УТ-99 по ул. Карсный Пахарь, г.Омска |  | Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя | Гкал в год | 2685.12 | 1339.65 |  |  | 2019 | 2019 |  | 3427.2876 |  |  | 3427.2876 |  |  |  |  | тс 2019: 2904.481 | 2904.481
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе | [15 empty] | 50277.4287 | 0 | 12967.9945 | 25587.0971 | 11722.3371 |  |  |  | 0 | 16082.5529 | 6693.9579 | 1435.41 | 1435.41 | 1435.41 | 0 | 0 | 0 | 9554.4159 | 4166.0177 | 1804.816 | 42607.9904 | 42607.9904
* индекс потребительских цен в 2018 году - 1,04 (Письмо Минэкономразвития РФ от 25.11.2016 г. № 36144-АВ/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
* индекс потребительских цен в 2019 году - 1,04 (Письмо Минэкономразвития РФ от 25.11.2016 г. № 36144-АВ/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
* индекс потребительских цен в 2020 году - 1,04
|  | Руководитель регулируемой организации |  |  |  | Лунёв Аркадий Юрьевич
|  | М.П. |  |  |  | Ф.И.О. | [17 empty] | котельные 2018: 1435.41; котельные 2019: 17517.9629; котельные 2020: 8129.3679; котельные 2018: 9554.4159; котельные 2019: 4166.0177; котельные 2020: 1804.816 | 42607.9904
[24 empty] | котельные 2018: 10989.8259; котельные 2019: 21683.9806; котельные 2020: 9934.184 | 42607.9904
[24 empty] | котельные 2018: 22776.5109; тс 2018: 4306.23; котельные 2018: 0; тс 2018: 15525.2496 | 42607.9904

## Ф3-показатели (программы)
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»
(наименование регулируемой организации)
|  |  | в сфере теплоснабжения на | 2018-2020 |  | годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  | фактические значения | Плановые значения
[7 empty] | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации
[8 empty] | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 |  |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал |  |  |  | 155.2 | 163.95 | 163.0858 | 163.0858 | 163.0858
|  | т.у.т./м3* |  |  |  | - | - | - | - | -
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  |  |  | 35 | 41 | 41 | 46 | 51
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  |  |  | 37761.5 | 83073.4 | 81597 | 79706.7 | 77758.87
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии |  |  |  | 7.265 | 18.82 | 18.4855 | 18.0573 | 17.616
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** |  |  |  | 60681.8878 | 133497.1 | 131124.5581 | 128086.8882 | 124956.7689
|  | куб. м для пара *** |  |  |  | - | - | - | - | -
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  | - | - | - | - | -
7.1
7.2
| Руководитель регулируемой организации |  |  |  | Лунёв Аркадий Юрьевич
| М.П. |  |  |  | Ф.И.О.

## Ф4-показатели (НиЭ)
Форма № 4-ИП ТС
[12 empty] | Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения | ООО «Теплогенерирующий комплекс»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [5 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 |  |  | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Котельная по ул. 22-го Партсъезда, 97 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.08 | 162.07 |  |  | 162.07 | 162.07 | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Котельная по ул. 30-я Северная, 65/1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.73 | 169.82 |  |  | 169.82 | 169.82 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Тепловые сети эксплуатируемые ООО "Теплогенерирующий комплекс" | 2.1697 | 2.1558 | 2.1457 | 2.134 | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 2.6503 | 2.6032 | 2.5429 | 2.4808 | 83073.4 | 81597 | 79706.7 | 77758.87
|  | Руководитель ресурсоснабжающей организации | [5 empty] | Лунёв Аркадий Юрьевич
|  | М.П. | [5 empty] | Ф.И.О.

## Ф5-финплан
Финансовый план
Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»
(наименование энергоснабжающей организации)
[6 empty] | в сфере теплоснабжения на | 2018-2020 |  | годы
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
|  | по видам деятельности |  |  | Всего |  |  | по годам реализации инвестпрограммы
|  | поставка тепловой энергии | передача тепловой энергии |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
1 | Собственные средства | 22776.5109 | 19831.4796 |  | 42607.9904 |  |  | 10989.8259 |  | 21683.9806 | 9934.184
1.1 | амортизационные отчисления | 22776.5109 | 4306.23 |  | 27082.7409 |  |  | 1435.41 |  | 17517.9629 | 8129.3679
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 15525.2496 |  | 15525.2496 |  |  | 9554.4159 |  | 4166.0177 | 1804.816
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  |  |  | 0
2 | Привлеченные средства
2.1 | кредиты
2.2 | займы организаций
2.3 | прочие привлеченные средства
3 | Бюджетное финансирование
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
| ИТОГО по программе | 22776.5109 | 19831.4796 |  | 42607.9904 |  |  | 10989.8259 |  | 21683.9806 | 9934.184
| Руководитель ресурсоснабжающей организации |  |  | Лунёв Аркадий Юрьевич
| М.П. |  |  | Ф.И.О.

## Ф6-отчет (программа)
Форма № 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы
Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»
(наименование регулируемой организации)
[6 empty] | в сфере теплоснабжения за | год
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |  | Примечание
|  | план |  | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П. |  |  | Ф.И.О.

## Ф7-отчет (показатели)
Форма № 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»
(наименование регулируемой организации)
[8 empty] | за | 2016 |  |  | год
№ п/п | Наименование объекта |  | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  |  | план | факт |  | план | факт |  |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П. |  |  |  |  | Ф.И.О.
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | контакт. тел. с кодом города
контакт. E-mail